## Hoja1
Carta Gantt Proyecto Samsung Schoolar | Año 1 |  |  |  | Año 2 |  |  |  | Año 3 |  |  |  | Año 4
Meses | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12
Planificación, división y distribución
Definición y descripción proyecto | bar: Año 1 3 to Año 1 6
Reuniones estratégicas | bar: Año 1 3 to Año 1 12
Documentación | bar: Año 1 6 to Año 1 12
Descripción procesos y tareas del proyecto | bar: Año 1 9 to Año 1 12
Presentación general del proyecto | bar: Año 1 12
Áreas y roles del proyecto | bar: Año 1 12
Implementación, desarollo y despliegue
Subproyectos y desglose de objetivos | bar: Año 2 3 to Año 2 12
Comunicación y desarrollo | bar: Año 2 9 to Año 3 9
Producción | bar: Año 3 6 to Año 3 12
Mejoras, retroalimentación y continuidad
Análisis y reportes | bar: Año 4 3 to Año 4 6
Resultados, cambios y mejoras | bar: Año 4 9 to Año 4 12