## Hoja 1
Inicio del proyecto: 2 de agosto del 2021
Identificador de la tarea | Descripción de la tarea | Tareas anteriores | Duración (día)
1 | Recopilar y analizar datos | - | 1 día
2 | Planteamiento de la hipótesis | 1 | 1 día
3 | Diseñar paracaidas y amortigador | 2 | 1 día
4 | Contrucción del prototipo | 3 | 1 día | x
5 | Primera prueba con huevo | 4 | 1 día | x
6 | Analizar resultados | 5 | 1 día
7 | Ajustar componentes del prototipo o reformulación de la hipótesis | 6 | 1 día
8 | Segunda etapa de diseño y construcción | 6 | 1 día | x
9 | Segunda prueba con huevo | 7, 8 | 1 día | x
10 | Analizar resultados y comprobación de la hipótesis | 9 | 1 día | x
11 | Evaluar solución | 10 | 1 día