## Hoja1
Carta Gantt
Actividad | Inicio | Fin | 2021-08-04 | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 2021-08-07 | 2021-08-08 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 2021-08-13
Recopilar y analizar datos. | 2021-08-04 | 2021-08-05
Planteamiento de la hipótesis. | 2021-08-05 | 2021-08-06
Diseño de posibles soluciones. | 2021-08-06 | 2021-08-07
Análisis de posibles soluciones. | 2021-08-07 | 2021-08-08
Comparación de soluciones. | 2021-08-08 | 2021-08-09
Elección de la mejor solución. | 2021-08-09 | 2021-08-09
Montaje del prototipo. | 2021-08-09 | 2021-08-10
Prueba del prototipo. | 2021-08-11 | 2021-08-11
Aplicación de solución. | 2021-08-12 | 2021-08-12
Evaluacion. | 2021-08-13 | 2021-08-13
Carta de Despliegue
IMPORTANTE:
| Tarea \ Miembro del equipo |  |  | Benjamín | Mauricio | Alonso | Natalia | Joaquín |  |  |  | Recopilación de información,
| Recopilar y analizar datos. |  |  |  |  | Todos | [5 empty] | planteamiento y comparacion
| Planteamiento de la hipótesis. |  |  |  |  | Todos | [5 empty] | de posibles soluciones.
| Diseño de posibles soluciones. |  |  | Todos
| Análisis de posibles soluciones. |  |  | X | X | X | X | Apoyo |  |  |  | Aplicacion de solucion escogida.
| Comparación de soluciones. |  |  | Apoyo | X | X | Apoyo | X
| Elección de la mejor solución. |  |  | Apoyo | X | X | Apoyo | Apoyo
| Montaje del prototipo. |  |  | X | Apoyo | Apoyo | X | X
| Prueba del prototipo. |  |  | Apoyo | X | Apoyo | Apoyo | Apoyo
| Aplicación de solución. |  |  | X | Apoyo | X | Apoyo | Apoyo
| Evaluacion |  |  | Apoyo | X | Apoyo | X | X