## Hoja1
Carta Gantt
Actividad | Inicio | Fin | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 2021-08-07 | 2021-08-08 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 2021-08-14
Recopilar y analizar datos. | 2021-08-02 | 2021-08-03
Planteamiento de la hipótesis. | 2021-08-03 | 2021-08-04
Diseñar paracaidas y amortigador. | 2021-08-05 | 2021-08-06
Contrucción del prototipo. | 2021-08-06 | 2021-08-07
Primera prueba con huevo. | 2021-08-07 | 2021-08-08
Analizar resultados. | 2021-08-08 | 2021-08-09
Ajustar componentes del prototipo o reformulación de la hipótesis. | 2021-08-09 | 2021-08-10
Segunda etapa de diseño y construcción. | 2021-08-10 | 2021-08-11
Segunda prueba con huevo. | 2021-08-11 | 2021-08-12
Analizar resultados y comprobación de la hipótesis. | 2021-08-12 | 2021-08-13
Evaluar solución. | 2021-08-13 | 2021-08-14