## Hoja1
Memoria de Titulación | Agosto | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre
Tarea | 2° - 3° - 4 ° Semana | 1° - 2 ° Semana | 3° - 4 ° Semana | 1° - 2 ° Semana | 3° - 4 ° Semana | 1° - 2 ° Semana | 3° - 4 ° Semana | 1° - 2 ° Semana
Escritura de memoria | 60 hrs | 20 hrs | 20 hrs | 10 hrs | 20 hrs | 20 hrs | 60 hrs | 80 hrs
Corrección memoria
Especificación de requerimientos | 20 hrs | 10 hrs
Investigación del método y preparación del ambiente de desarrollo
Análisis | 40 hrs | 50 hrs | 20 hrs | 20 hrs | 10 hrs | 10 hrs
Reproducción de procedimientos y preparativos
SVM
Diseño |  |  | 40 hrs | 10 hrs | 10 hrs | 10 hrs
Desarrollo del procedimiento en R
Algoritmos PSO
Computación paralela
Implementación |  |  |  | 40 hrs | 20 hrs | 20 hrs
Procesamiento de datos
Ejecución del procedimiento
Testeo |  |  |  |  | 10 hrs | 10 hrs | 10 hrs
Pruebas y evaluación del método
Mantenimiento |  |  |  |  | 10 hrs | 10 hrs | 10 hrs
Modificaciones necesarias